## Sheet1
	Timelister alpha
	Ola W.P	Christopher	Ola K
Utvikling av API-wrapper (11.sep – 14.sep)	2		5

Samarbeid planlegging, sette opp git repo, arb.fordeling osv	6	6	4
Diskusjon/samarbeid/etc (gruppemøter)	2	2	2
Oppsett av recyclerview og adapter	4
Navbar design/funksjonalitet m/fragments+toolbar		5
Floating action button meny		2,5
Samarbeid for å få recyclerviewadapter og fragments inn I navbar	1,5	1,5
Utvikling av AddActivity – integrering av API-wrapper (hente ut info)			2
Få AddActivity til å snakke med recyclerview o.l			6
Polish av recyclerview (riktig implementasjon) mtp AddActivity	2		2

Sammenlagt timeantall per pers.	17,5	15,5	21

	Timelister beta
	Ola W.P	Christopher	Ola K
Bytte ut lister med én uniform liste m.m (se git commits)			1,5
Legge til funksjonalitet som laster inn info fra lister I AddActivity (m.m)			1
Adapter, fragment og layout som gjør det mulig å velge item etter søk			2
Endringer I AddActivity og NG-api for å implementere søkefunskjon			2,5
Oppsett og testing av Firebase	2
Implementering av FirebaseAuth	3
UI, farge og annet diverse	2	3
Implementering av barcodescanner		5
Få barcode til å fungere med AddActivity m.m			3
Fikse sorteringsfunksjon			1
Testing av firebase real time database	6
Shoppinglist		2

Sammenlagt timeantall per pers.	13	10	11

	Timelister final
	Ola W.P	Christopher	Ola K
Endringer for å bruke samme fragment for både shoppinglist og kjøleskap			1
Endringer til tema (styles, strings, osv) og sortering begge veier for lister			1
Fiks for å få fungerende scanner på API 21			40 min
Fikset bug som resulterte i at endringer til item uten å bruke search ikke ble lagret.			30 min
Endringer for å få forskjellig layout på fridge og shoppinglist			1
Debugging og bugfix relatert til rotering og back button i AddActivity			30 min
Kranglete redesign av AddActivity og onLongClickListeners m.m			1
Fikset funksjonalitet for å legge til lokale items uten å bruke søk			1
Firebase realtime database	6
Små endringer på FirebaseAuth og implementering av signout	2
Flytte håndering av nye items til firebase fra AddActivity til MainActivity			1
Fikse så endring og sletting reflekterer forrige endring, fjerning av dupes og håndering av forskjellige listenr m.m			2
Chris, putt inn timene du brukte på å fikse checkbox her		6
Fikset så items blir pusha fra shoppinglist til fridgelist, og slettet etterpå. + små bugs			1
Se etter metoder for å hente ut dato som Date. Prøvde Calendar o.l, endte opp med SimpleDateFormat + sortering m.m			2,5
Finne bug som gjorde at items ble dupet når man gikk frem og tilbake flere ganger mellom fragments			8
Dette tok utrolig lang tid å finne ut av fordi feilen lå et sted som det ikke var logisk å lete etter med det første. Innså ikke at det gjaldt generelt overalt
Funksjonalitet for å sjekke etter dato før items blir sendt til fridge		3	1
Legge til små UI funksjonaliteter (progressbar, items uten dato osv.)			1
Bugfix med firebase etter login (Lastet ikke før aktiviteten ble refreshet)	??		1
Refaktorering av kode og implementasjon av infoknapp (Var ikke I demonstrasjon)			1
Sette sammen logo (aner ikke om dette skal med, helt okei om det ikke telles) (var ikke I demo)			1,5
Swipe to delete og debugging for hvorfor søk ikke fungerer på api < 27 (funka fint før)			3
Debugging og mulig bugfix for sletting av items etter sortering			1
Jobbing med notification (Ikke implementert)	8
Fikset kræsj I AddAcitivity når man roterer telefonen	1
Andre småbugs	1
Endring opp oppdatering av layout	1
landscape og div design		4